**ПОДПРОГРАММА   
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ**

**ТЕРРИТОРИЙ Юргинского муниципального района**

**Тюменской области**

**НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД**

**ДО 2020 ГОДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Основные направления Агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы   
«Устойчивое развитие сельских территорий**

Юргинского муниципального района Тюменской области   
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы

Юргинского муниципального района «Основные

направления Агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | **- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Юргинского муниципального района Тюменской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы**  **Юргинского муниципального района «Основные направления Агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района»** |
| Основание для разработки | * распоряжения Правительства Российской Федерации от   30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;  -распоряжение Правительства Тюменской области от 01.10.2013 г.№1888-рп |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Юргинского муниципального района Тюменской области |
| Разработчик Программы | - администрация Юргинского муниципального района Тюменской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:   * улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях района;   - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Юргинского муниципального района;   * активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Юргинского муниципального района, в решении вопросов местного значения; * формирование в Юргинском муниципальном районе позитивного отношения к развитию сельских территорий Юргинского муниципального района.   Основными задачами Программы являются:   * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье молодых семей и молодых специалистов, проживающих на сельских территориях Юргинского муниципального района; * проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Юргинского муниципального района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 30100 кв. м жилья для сельских граждан,  проживающих в Юргинском муниципальном районе, в том числе 4522,26 кв.м  для молодых семей и молодых специалистов;  - сокращение числа молодых семей и молодых специалистов Юргинского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 6,7 %;  б) 1113 проведенных муниципальных мероприятий по популяризации достижений в сельском развитии Юргинского муниципального района;  в) 15 рабочих мест, созданных на сельских территориях Юргинского муниципального района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 59,04млн. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 6,02 млн.рублей;  - средства бюджета Тюменской области –39,21 млн. рублей;  - средства бюджета Юргинского муниципального района – 0млн. рублей;  - средства внебюджетных источников – 13,81 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 35 молодых семей и молодых специалистов, проживающих на сельских территориях Юргинского муниципального района;  б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Юргинского муниципального района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %;  в) Уменьшение коэффициента рождаемости сельского населения Юргинского муниципального района на 3,2 % и ожидаемого коэффициента продолжительности жизни на прежнем уровне. |

### Характеристика проблемы

***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории Юргинского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 10 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 4408,51 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 153427 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 4408,51 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 2780,46 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | - |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 4103 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 407 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения – всего | га | 153427 |  |
| - в том числе используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 43323 |  |
| % | 28 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 11 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 32488 |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 167 |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 3,22 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 36 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 4724 |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 83 |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 4512 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 3082 | ***по данным сельскохозяйст-венной переписи 2006 года*** |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 13418 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 5765 |  |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 11816 человек, в том числе в трудоспособном возрасте 6684 человека.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 281 человек ( 5,36 %);
* организации бюджетной сферы - 1513 человек (28,86 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 1023 человек (19,51 %);
* личное подсобное хозяйство - 1584 человек (30,22 %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 1032 человек ( 16,45 %);
* не обеспечено работой - 46 человек (0,64 %).

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в сфере АПК Муниципального района составляет 12 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, физическая культура и спорт) - 21 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 7944,80 рублей на человека (рассчитано отделом экономики).

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Юргинского муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (человек)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района (человек)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Муниципального района** | | | | | | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **0-6** | **7-18 лет** | **19-34 года** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района**, (%) |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **прочие** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1. | Агаракское | 390 | 21 | 51 | 117 | 105 | 96 | 181 | 169 | 0 | 58 | 8 | 103 | 66,63 | 11 | 3 | 1,18 | 5000,0 |
| 2. | Бушуевское | 513 | 44 | 69 | 119 | 192 | 89 | 238 | 223 | 24 | 44 | 17 | 138 | 64,63 | 107 | 2 | 0,59 | 5000,0 |
| 3. | Володинское | 495 | 30 | 71 | 102 | 183 | 109 | 222 | 204 | 20 | 41 | 17 | 126 | 69,39 | 103 | 1 | 0,34 | 6000,0 |
| 4. | Зоновское | 495 | 44 | 78 | 122 | 180 | 71 | 213 | 195 | 35 | 39 | 13 | 108 | 57,35 | 100 | 1 | 0,29 | 6000,0 |
| 5. | Лабинское | 387 | 20 | 56 | 116 | 145 | 50 | 164 | 149 | 0 | 33 | 14 | 102 | 63,4 | 105 | 7 | 2,98 | 5000,0 |
| 6. | Лесновское | 1569 | 128 | 151 | 179 | 792 | 319 | 485 | 467 | 0 | 303 | 36 | 128 | 84,9 | 65 | 3 | 0,55 | 10350,0 |
| 7. | Новотаповское | 1046 | 75 | 128 | 183 | 377 | 283 | 295 | 192 | 0 | 63 | 44 | 85 | 31,8 | 103 | 0 | 0 | 5000,0 |
| 8. | Северо-Плетневское | 1312 | 126 | 139 | 216 | 572 | 259 | 685 | 660 | 78 | 94 | 27 | 461 | 93,9 | 113 | 22 | 3,12 | 5800,0 |
| 9. | Шипаковское | 480 | 56 | 69 | 95 | 198 | 62 | 192 | 178 | 5 | 50 | 12 | 111 | 57,2 | 60 | 3 | 0,96 | 5000,0 |
| 10. | Юргинское | 5129 | 591 | 699 | 1076 | 1981 | 782 | 2566 | 1959 | 119 | 788 | 835 | 217 | 54,5 | 263 | 4 | 0,11 | 12850,0 |
|  | **Всего по Муниципальному району** | **11816** | **1135** | **1511** | **2325** | **4725** | **2120** | **5241** | **4396** | **281** | **1513** | **1023** | **1579** | **60,8** | **1032** | **46** | **0,64** | **7944,89** |

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3082 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства \*** | | **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** |
| **физ. ед.** | **млн. руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| 1. | с.Бушуево | Общество с ограниченной отвественностью «Земля» | Отрасль растениеводства – производство зерновых культур | 6,5 тыс.тонн. | 32,5 млн. руб | Газификация производственных объектов, техническое переоснащение | 10 |
| 2. | с.Северо-Плетнево | ООО "Дамате"-предприятие интегратор | Отрасль животноводства | 30800 тыс.тонн. | 431,2 млн руб. | Участие в проекте «Технология производства молока на промышленной основе» молочный комплекс на 8800 голов (компания "ДАМАТЕ") в части создания кормовой базы. | 50 |
| 3. | Юргинское с/п | Филиал ООО "Агрофирма "КРИММ" | Отрасль картофелеводства | 15 тыс.тонн. | 150 млн руб. | Строительство овощехранилища на 5 тыс.тн. Увеличение производства картофеля на 5 тыс.тн. | 10 |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района.***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет 245,8 тыс. кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 943дома,101,7 тыс. кв.м ( 41,4 %);
* индивидуальные жилые дома. – 2994 дома ,144,1 тыс. кв.м (58,6 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 20,8 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 43 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 20 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 13,4% (32,9 тыс.кв. м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2013 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | **Многоквартирный жилищный фонд в разрезе сельских поселений** | **943** | **2196** | **101700** | **1200** | **2,6** | **5177** | **19,6** | **990** | **2474** | **1390** | **3714** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Агаракское | 27 | 54 | 2916 | 0 | 0 | 127 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Бушуевское | 41 | 82 | 4242 | 352 | 8,3 | 280 | 15,2 | 0 | 0 | 76 | 258 |
| 1.3 | Володинское | 32 | 64 | 3369 | 132 | 3,9 | 196 | 17,2 | 30 | 180 | 64 | 196 |
| 1.4 | Зоновское | 30 | 60 | 3191 | 0 | 0 | 192 | 16,6 | 32 | 159 | 0 | 0 |
| 1.5 | Лабинское | 29 | 58 | 3030 | 352 | 11,6 | 150 | 20,2 | 0 | 0 | 20 | 29 |
| 1.6 | Лесновское | 60 | 121 | 5455 | 80,7 | 1,5 | 311 | 17,5 | 0 | 0 | 108 | 270 |
| 1.7 | Новотаповское | 123 | 254 | 9547,1 | 4061,3 | 42,5 | 478 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Североплетневское | 83 | 168 | 8164,9 | 0 | 0 | 484 | 16,9 | 62 | 380 | 100 | 344 |
| 1.9 | Шипаковское | 48 | 96 | 5023,0 | 280,3 | 5,6 | 295 | 17,0 | 0 | 0 | 70 | 165 |
| 1.10 | Юргинское | 465 | 1190 | 58315,4 | 1761,5 | 3 | 2664 | 51,9 | 847 | 1841 | 952 | 2452 |
| 2**.** | **Индивидуальный жилищный фонд**  **в разрезе сельских поселений** | **2994** | **2994** | **144,1** | **26,5** | **10,8** | **6639** | **18,2** | **983** | **2022** | **1170** | **2181** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Агаракское | 121 | 121 | 5730 | 67 | 0,8 | 424 | 20,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Бушуевское | 138 | 138 | 5606 | 629 | 11,2 | 270 | 20,7 | 0 | 0 | 84 | 164 |
| 1.3 | Володинское | 171 | 171 | 6821 | 474 | 6,9 | 320 | 21,3 | 83 | 155 | 63 | 230 |
| 1.4 | Зоновское | 150 | 150 | 7227 | 1383 | 19,1 | 409 | 17,7 | 58 | 182 | 0 | 0 |
| 1.5 | Лабинское | 141 | 141 | 4067 | 629 | 15,5 | 354 | 11,5 | 0 | 0 | 51 | 79 |
| 1.6 | Лесновское | 309 | 309 | 10887 | 1379 | 12,7 | 718 | 15,2 | 0 | 0 | 253 | 506 |
| 1.7 | Новотаповское | 287 | 287 | 12951,4 | 5059,7 | 39 | 630 | 20,6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1.8 | Североплетневское | 317 | 317 | 17812 | 491 | 2,7 | 1030 | 17,3 | 212 | 636 | 186 | 260 |
| 1.9 | Шипаковское | 101 | 101 | 4421,8 | 370 | 8,4 | 254 | 17,4 | 0 | 0 | 54 | 100 |
| 1.10 | Юргинское | 949 | 979 | 51012,7 | 531,8 | 1,0 | 2230 | 20,2 | 653 | 1033 | 479 | 895 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **3937** | **5190** | **245,8** | **32900** | **13,4** | **11816** | **20,8** | **1973** | **4496** | **2560** | **5895** |

:

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 детей в возрасте**  **7-18 лет)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 детей в возрасте**  **1-6 лет)** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Агаракское | 1 | 132 | удовл. | 280 | 1 | 60 | удовл. | 400 | 1 | 0,26 | удовл | 1 | 100 | удовл | 25,6 | 2 | 1062 | удовл | 370 |
| 2 | Бушуевское | 1 | 132 | удовл. | 206 | 1 | 42 | удовл. | 140 | 1 | 0,19 | удовл | 1 | 125 | удовл | 24,3 | 4 | 8124 | удовл | 1583 |
| 3 | Володинское | 1 | 132 | удовл. | 200 | 1 | 40 | удовл. | 266 | 1 | 0,20 | удовл | 1 | 150 | удовл | 30,3 | 6 | 6138 | удовл | 1240 |
| 4 | Зоновское | 1 | 90 | удовл. | 121 | 1 | 45 | удовл. | 150 | 1 | 0,20 | удовл | 1 | 81 | удовл | 16,4 | 1 | 1800 | удовл | 363 |
| 5 | Лабинское | 1 | 115 | удовл. | 217 | 1 | 21 | удовл. | 150 | 3 | 0,78 | удовл | 1 | 200 | неуд. | 52,6 | 2 | 1962 | удовл | 507 |
| 6 | Лесновское | 1 | 130 | удовл. | 98 | 1 | 50 | удовл. | 57 | 1 | 0,06 | удовл | 1 | 120 | удовл | 7,7 | 7 | 9988 | удовл | 636 |
| 7 | Новотаповское | 1 | 130 | удовл. | 106 | 1 | 60 | удовл. | 111 | 1 | 0,09 | удовл | 2 | 250 | 1-уд;  1-неу. | 23,8 | 2 | 1962 | удовл | 187 |
| 8 | Северо-Плетневское | 2 | 290 | удовл. | 215 | 1 | 90 | удовл. | 102 | 3 | 0,22 | удовл | 1 | 250 | авар. | 19,2 | 4 | 3592 | удовл | 274 |
| 9 | Шипаковское | 1 | 177 | удовл. | 281 | 1 | 45 | удовл. | 118 | 1 | 0,21 | удовл | 1 | 110 | удовл | 23,2 | 1 | 1250 | удовл | 260 |
| 10 | Юргинское | 2 | 896 | удовл. | 140 | 1 | 355 | удовл. | 72 | 3 | 0,06 | 1-неу;  2-удов | 5 | 588 | 3удовл;1 неудов. | 11,4 | 8 | 13116 | 7-удов  1-неуд | 256 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **12** | 2224 |  | 159 | **10** | 808 |  | 93,5 | 16 | 0,13 | 1-неу;  15-удов | 14 | 1974 | 3-неудов;  10-удов;1 аварийн. | 16,6 | 37 | 47094 | 36-удов  1-неуов | 400 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 23,1%, газоснабжением-87,1 %, в том числе сетевым газоснабжением – 52,5%.,водоотведением-18,3%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 12 общеобразовательные школы на 2224 ученических мест;
* 10 детские сады на 808 мест.

Численность дошкольных образовательных учреждений в Юргинском муниципальном районе не изменилась, составляет 10 учреждений .Из них 2 самостоятельные учреждения. Имеющих статус юридического лица (Юргинский и Северо\_Плетневский детские сады), 3 структурных подразделения школ (Володинский, Бушуевский, Зоновский детские сады), 5 дошкольных отделений школ (Агаракский,Лабинский,Лесновский, Новотаповский,Шипаковский детские сады).Все учреждения имеют лицензию и государственную аккредитацию.

- 13 фельдшерско-акушерские пункты и 3 офисы врача общей практики;

* 16 учреждения культурно-досугового типа на 2074 мест;
* 37 плоскостные спортивные сооружения общей площадью 47094 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Юргинском муниципальном районе** **на 01.01. 2013 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.Агаракское сельское поселение** | | | | | | | |
| 1.1 | Агаракская основная общеобразовательная школа-филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» | да | нет | нет | да | нет | да |
| 1.2 | Агаракская сельская библиотека | да | нет | нет | да | нет | да |
| 1.3 | Агаракский сельский дом культуры | да | нет | нет | да | нет | да |
| 1.4 | Агаракский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| **2.Бушуевское сельское поселение** | | | | | | | |
| 2.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бушуевская основная общеобразовательная школа» | да | нет | нет | да | нет | да |
| 2.2 | Бушуевская сельская библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2.3 | Бушуевский сельский дом культуры | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2.4 | Бушуевский ФАП | нет | да | да | нет | нет | да |
| **3.Володинское сельское поселение** | | | | | | | |
| 3.1 | Филиал МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа»-«Володинская основная общеобразовательная школа» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 3.2. | Володинс-кая сельская библиотека | да | нет | да | нет | нет | да |
| 3.3 | Володинский сельский дом культуры | да | нет | да | нет | нет | да |
| 3.4 | Володинский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| **4.Зоновское сельское поселение** | | | | | | | |
| 4.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Зоновская основная общеобразовательная школа» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 4.2 | Зоновская сельская библиотека | да | нет | да | нет | нет | да |
| 4.3 | Зоновский сельский дом культуры | да | нет | да | нет | нет | да |
| 4.4 | Зоновский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
|  | **5.Лабинское сельское поселение** | | | | | | |
| 5. | «Лабинская основная общеобразовательная школа»-филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» | да | нет | нет | да | нет | да |
|  | Лабинская сельская библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Трошинская сельская библиотека | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Лабинский ельский дом культуры | да | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Лабинский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
|  | Трошинский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
|  | Чумановский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| **6.Шипаковское сельское поселение** | | | | | | | |
| 6.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шипаковская основная общеобразовательная школа» | да | нет | нет | да | нет | да |
| 6.2 | Шипаковс-кая сельская библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6.3 | Шипаковский сельский дом культуры | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6.4 | Шипаковский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| **7.Северо-Плетневское сельское поселение** | | | | | | | |
| 7.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа » | да | нет | да | нет | нет | да |
| 7.2 | Автономное дошкольное образовательное учреждение «Северо-Плетневский детский сад «Солнышко» Юргинскгого муниципального района» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 7.3 | «Бельховская начальная школа-сад» -структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» | нет | электрическое | нет | да | нет | да |
| 7.4 | Северо – Плетневская сельская библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7.5 | Соколовская сельская библиотека | нет | электрическое | нет | нет | нет | нет |
| 7.6 | Бельховская сельская библиотека | нет | электрическое | нет | да | нет | да |
| 7.7 | Северо-Плетневский СДК | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7.8 | С-Плетневская амбулатория | да | нет | да | нет | нет | да |
| 7.9 | Бельховский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
|  | Соколовский ФАП | нет | да | да | нет | нет | да |
| **8.Новотаповское сельское поселение** | | | | | | | |
| 8.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новотаповская средняя общеобразовательная школа» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 8.2 | Ново-Таповская (Сосновская)сельская библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8.3 | Ново-Таповская сельская библиотека | нет | нет | нет | да | нет | да |
| 8.4 | Ново-Таповский сельский дом культуры | нет | нет | нет | да | нет | да |
| 8.5 | Сосновский сельский дом культуры | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8.6 | Н-Таповская амбулатория | нет | да | да | нет | нет | да |
| **9.Лесновское сельское поселение** | | | | | | | |
| 9.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лесновская средняя общеобразовательная школа» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 9.2 | Лесновская сельская библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9.3 | Лесновский СДК | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9.4 | Лесновский ФАП | да | нет | да | нет | нет | да |
| **10.Юргинское сельское поселение** | | | | | | | |
| 10.1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 10.2 | Муниципальное автономное специальное(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здороувья «Юргинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида » | да | нет | да | нет | нет | да |
| 10.3 | Автономное дошкольное образовательное учреждение «Юргинский детский сад» | да | нет | да | нет | нет | да |
| 15. | Палецковс-кая сельская библиотека | нет | да | да | нет | да | нет |
| 16. | Юргинская сельская библиотека | да | нет | да | нет | нет | да |
| 17. | Детская библиотека | да | нет | да | нет | нет | да |
| 18. | Централь-ная районная библиотека | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 19. | Стрелковый тир | да | нет | нет | да | нет | да |
| 20. | Спортивный комплекс | да | нет | да | нет | нет | да |
| 21. | Стадион | нет | да | нет | да | нет | да |
| 22. | Хоккейный корт | да | нет | да | нет | нет | нет |
| 23. | Лыжная база | нет | да | да | нет | нет | да |
| 47. | Юргинский СДК | да | нет | да | нет | да | да |
| 48. | Заозерский КБ | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 49. | Ново-Деревенский КБ | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 50. | РДК "Колос" | да | нет | да | нет | нет | да |
| 61. | Н-Деревенский ФАП | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| 62. | Заозерский ФАП | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 66. | Больница | да | нет | да | нет | нет | да |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 12 из 17 населенных пунктов, подлежащих газификации.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 87,1 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 5 водозаборов ( 7 артезианских скважин), 5 водопроводных башен, 73,8 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Физический уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 35%.

На текущий момент более 8 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 23,1% площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям.

Еще 4% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 59 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 45 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: 18,3%.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован во всех сельских поселениях.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на оборудованном полигоне для захоронения ТБО в с.Юргинское. Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию, подлежащих газификации** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Бушуевское | 1,3 | 1996 | 0 | 15,8 | 2006 | 0 | 160 | 89 | 0 | 0 |
| 2. | Володинское | 8,3 | 1996 | 0 | 11,2 | 1996 | 0 | 127 | 68,7 | 0 | 0 |
| 3. | Зоновское | 0 | - |  | 12,8 | 2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4. | Лабинское | 9,3 | 2006 | 0 | 2,7 | 2006 | 0 | 71 | 33,8 | 0 | 0 |
| 5. | Лесновское | 14,5 | 1999 | 0 | 16,6 | 1999 | 0 | 361 | 89,6 | 0 | 0 |
| 6. | С-Плетневское | 17,8 | 2007 | 0 | 7,7 | 2008 | 0 | 286 | 55,2 | 0 | 0 |
| 7. | Шипаковское | 18,9 | 2006 | 0 | 9,8 | 2006 | 0 | 124 | 71,7 | 0 | 0 |
|  | Юргинское | 59,4 | 1996 | 0 | 85,7 | 1996 | 0 | 1431 | 60,9 | 2 | 10,5 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **129,5** |  |  | **102,3** |  |  | **2560** | **63,7** | **2** | **3,6** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1. | Володинское | 0 |  |  | 1 | 1987 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2008 | 80 | 6 | 1997 | 60 | 17 | 1997 | 75 | 263 | 53 |
| 2. | Зоновское | 0 |  |  | 1 | 2007 | 5 | 0 |  |  | 1 | 2007 | 10 | 6,9 | 2012 | 0 | 23 | 2012 | 0 | 341 | 68,9 |
| 3. | Североплетневское | 0 |  |  | 1 | 1986 | 80 | 0 |  |  | 1 | 1986 | 80 | 6 | 2009 | 0 | 33 | 2009 | 2 | 1016 | 77,4 |
| 4. | Новотаповское | 0 |  |  | 1 | 2006 | 5 | 0 |  |  | 1 | 2011 | 2 | 0,5 | 2011 | 0 | 6 | 2011 | 2 | 2 | 21,6 |
| 5. | Юргинское | 3 | 2008 |  | 3 | 2008 | 10 | 0 |  |  | 1 | 2000 | 50 | 54,4 | 2006 | 15 | 33 | 2006 | 40 | 2874 | 56 |
|  | **Итого по муниципальному району** | 3 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 73,8 |  |  | 112 |  |  | 4496 | 38,1 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в Юргинском муниципальном районе позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Демографические показатели в Муниципальном районе | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на начало года | тыс. человек | 11,8 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 94,17 |
|  | среднегодовая | тыс. человек | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 95,10 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте (на начало года) | тыс. чел. | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 83,63 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 96,8 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 100,5 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 67,4 |
|  | в том числе по поселениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Агаракское** | един. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Бушуевское** | един. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +100% |
| 3 | **Володинское** | един. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +100% |
| 4 | **Зоновское** | един. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 5 | **Лабинское** | един. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +100% |
| 6 | **Лесновское** | един. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 75%; |
| 7 | **Новотаповское** | един. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | **Североплетневское** | един. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%; |
| 9 | **Шипаковское** | един. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | **Юргинское** | един. | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 59,4% |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 5835 | 3900 | 4300 | 4300 | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 77,1 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 296 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по поселениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Агаракское** | кв.м | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | +100% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бушуевское** | кв.м | 100 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Володинское** | кв.м | 72 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 148,6 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Зоновское** | кв.м | 186 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 460,2% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Лабинское** | кв.м | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | +100% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Лесновское** | кв.м | 68 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 629,4% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Новотаповское** | кв.м | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | +100% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Северо-Плетневское** | кв.м | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | +100% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Шипаковское** | кв.м | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | +100% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Юргинское** | кв.м | 5409 | 1653 | 1853 | 1846 | 2153 | 2253 | 2253 | 2253 | 41,6% |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 206 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.1.3 | Количество молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных рабочих мест | Един.  измер. | 2013  (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы | | | | | | |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Отношение 2020г.к 2013г. |
|  | Агаракское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бушуевское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +100% |
|  | Володинское | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Зоновское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лабинское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лесновское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Новотаповское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Северо-Плетневское | ед. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Шипаковское | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Юргинское | ед. | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Муниципальному району | ед. | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +100% |

### Мероприятия Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** | **чел** | **12** | **4** | **3** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ООО «Север» | чел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ООО «Кировский» | чел | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | ИП К(Ф)Х «Нурутдинов В.Ш.» | чел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | ООО «V-Агро» | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | ООО «Лабинский» | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.6 | СПК «Палецкая» | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.7 | ИП К(Ф)Х «Кусаинов Н.С.» | чел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.8 | ООО «ДАМАТЕ» | чел | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** | **чел** | **57** | **17** | **7** | **11** | **7** | **3** | **9** | **3** |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Агаракская основная общеобразовательная школа-филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения « Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» | чел | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бушуевская основная общеобразовательная школа» | чел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Филиал МАОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа»-«Володинская основная общеобразовательная школа» | чел | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Зоновская основная общеобразовательная школа» | чел | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | «Лабинская основная общеобразовательная школа»-филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа» | чел | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лесновская средняя общеобразовательная школа» | чел | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Новотаповская средняя общеобразовательная школа» | чел | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.9 | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Северо-Плетневская средняя общеобразовательная школа » | чел | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шипаковская основная общеобразовательная школа» | чел | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юргинская средняя общеобразовательная школа» | чел | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.12 | Муниципальное автономное специальное(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здороувья «Юргинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида » | чел | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2.13 | Автономное дошкольное образовательное учреждение «Северо-Плетневский детский сад «Солнышко» Юргинскгого муниципального района» | чел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Автономное дошкольное образовательное учреждение «Юргинский детский сад» | чел | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** | **чел** | **21** | **6** | **4** | **3** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Областная больница № 22" (с. Юргинское) | чел | 21 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** | **чел** | **4** | **2** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономное учреждение "Центр культуры и досуга Юргинского муниципального района" | чел | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** | **чел** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автономное учреждение дополнительного образования "Юргинский центр спорта и работы с молодежью "Лидер" | чел | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по Муниципальному району** |  | **94** | **31** | **14** | **15** | **10** | **6** | **12** | **6** |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего** | **кв.м** | **30100** | **3900** | **4100** | **4200** | **4400** | **4500** | **4500** | **4500** |
| **2.** | **В том числе строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **5** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **кв.м** | **282** | **282** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **тыс. руб.** | 4522,26 | 4522,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Агаракское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Бушуевское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Володинское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Зоновское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Лабинское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Лесновское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Новотаповское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Северо-Плетневское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Шипаковское | домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | Юргинское | домов | **5** | **5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | **282** | **282** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| тыс.руб | 4522,26 | 4522,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских**

**поселений Муниципального района\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Конференция ветеранов педагогического труда -200 человек | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Сохранение рыбы в озере Дубровное в зимнее время -50 человек | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Восстановление исторических памятников событий времен 1919-1921гг.-60 чел | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Проведение субботников по благоустройству населенных пунктов.-4000 чел | Ед. | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Организация посадки деревьев «Дубовой аллеи»-70 человек | Ед. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Восстановление исторических памятников павшим солдатам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в ликвидированных населенных пунктах -40 чел. | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Крестный ход на Светой источник д. Криванково (девятая пятница от Светой Пасхи»)-1000 человек | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Митинг и праздничные мероприятия посвященные Дню пограничных войск -60 человек. | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Митинг и праздничные мероприятия посвященные Дню десантных войск-60 человек. | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Митинг и праздничные мероприятия посвященные Дню морского флота-60 | Ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | День памяти погибших в локальных войнах-60 человек | Ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Квалификационные испытания призывников и кадетов спецклассов (весна и осень)-300 человек | Ед | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | **Всего по Муниципальному району** | **Ед** | 95 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |

\*организационные мероприятия

Таблица 13

**Реализация проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района \***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проектов** | **Един.**  **измер.** | **Всего** |  |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | **Агаракское сельское поселение** | **ед** | **77** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** |
| 1.1 | «Масленица для заморских гостей» - народное гуляние для жителей села. | ед |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | «Наши руки не для скуки» -выставка для жителей села. | ед |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | «Красная горка» - пасхальное гуляние для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | «Будем помнить» - митинг посвященный Победе в ВОВ. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | «Макушка лета» - концертно-развлекательная программа для молодежи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | «Хорошо в деревне летом» - развлекательная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | «Огородные поделки» - выставка для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | «Не стареют душой ветераны» - праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | **Бушуевcкое сельское поселение** | **ед** | **84** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| 2.1 | «Струны русской души» - концертная программа, посвященная Дню пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | «Быть матерью – завидней доли нет» - концертная программа, посвященная Дню матери. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | «Как-то раз под Новый год…» - конкурсно-игровая программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 | «Хоровод летних месяцев» - игры и развлечения на свежем воздухе. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | «Дары осени» - выставка для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6 | «Тем, кто выстоял и победил» - митинг у обелиска для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.7 | «Семья радуга улыбок» - праздничный концерт, посвященный Дню семьи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8 | «Мужчины! Ваш выход » - концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.9 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.10 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.11 | «Супер женщина» - концертная программа, посвященная Международному женскому Дню. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **3.** | **Володинское сельское поселение** | **ед** | **98** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| 3.1 | «Мой папа самый лучший» - фотовыставка для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Занятия клубных формирований | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | «Нам дороги эти позабыть нельзя» - театрализованный концерт, посвященный Дню Победы. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | «Папа, мама, я – спортивная семья» - семейные спортивные состязания. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.5 | «Славься Россия» - концертная программа, посвященная Дню России. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.6 | «Школа олимпийских рекордов» - спортивные состязания для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.7 | «Спасите речку» - экологический праздник для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.8 | «Мы – артисты» - конкурс молодых участников художественной самодеятельности. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.9 | «На поиски школьного звонка» - театрализованная программа, посвященная Дню знаний. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.10 | «Нескучная встреча» - вечер отдыха для инвалидов.. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.11 | «Живем в деревне весело» - развлекательная программа, посвященная Дню пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.12 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.13 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.14 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | **Зоновское сельское поселение** | **ед** | **84** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| 4.1 | «Секреты здоровья» - познавательно-развлекательная программа для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | «Школа безопасности» - конкурсно-игровая программа для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | ««Вновь юность, май и 45-й» - концертная программа, посвященная Дню Победы. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | «О сказках все мы знаем» - интеллектуальная игра для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 | «Угадайка» - литературно-познавательная игра для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | «Я родом не из детства, из войны» - митинг, посвященный Дню памяти и скорби. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | «Спорт! Здоровье! Красота!» - развлекательная программа для молодежи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | Занятия клубных формирований | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.10 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.11 | «Курс молодого бойца» - концертная программа, посвященная дню защитника Отечества. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.12 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | **Лабинское сельское поселение** | **ед** | **98** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| 5.1 | «Рождественская история» - вечер отдыха для взрослых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | «Времена года» - конкурсная программа для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | «День весны и труда» - развлекательная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | «Мы помним!» - познавательная программа для молодежи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.5 | «Память, память за собою позови» - концертная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.6 | «Счастлив тот, кто счастлив дома» - игровая программа, посвященная Международному Дню семьи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.7 | «Преданья простонародной старины» - викторина-тест для школьников. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.8 | «Там, на неведомых дорожках…» - познавательная игра по экологии для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.9 | «Танцую молодежь» - концертная программа, посвященная Дню молодежи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.10 | Занятия клубных формирований | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.11 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.12 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.13 | «Памятные даты России» - интеллектуальная викторина для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.14 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | **Лесновское сельское поселение** | **ед** | **98** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |
| 6.1 | «Держимся верой, живем надеждой» - праздничная программа для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 | «Россия – Родина моя» - концерт для молодежи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3 | «Мамины глаза» - концертная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.4 | «Мамины руки» - выставка поделок для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.5 | «Мы зажигаем огни лета» - конкурсная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.6 | «В зеркале агитбригады» - игровая программа для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.7 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.8 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.9 | «С чего начинается Родина» - концертно-развлекательная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.10 | «Новый взгляд на мир» - выставка для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.11 | «Дарим Вам мамы» - выставка детских поделок. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.12 | «Низкий поклон Вам вдовы» - тематический концерт для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.13 | «Красна горка» - пасхальное чаепитие для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.14 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | **Новотаповское сельское поселение** | **ед** | **140** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| 7.1 | «Кому за …» - вечер отдыха для семей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | «Славные сыны Отечества» - военно-патриотическая викторина с детьми и подростками. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.3 | «Это говорит любовь» - тематический вечер к Дню влюбленных. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.4 | «О вреде курения» - беседа-лекция с молодежью и подростками. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.5 | «Всегда на страже» - конкурсно-игровая программа для молодежи и подростков. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.6 | «Вербное воскресенье» - посиделки для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.7 | «Моя семейка» - первоапрельский вечер юмора для семей с детьми. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.8 | «Было, было, было но прошло» - вечер отдыха кому за…. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.9 | «Пасха – народный праздник» - игровая программа для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.10 | «Поклонимся великим тем годам» - праздничная концертная программа, посвященная Дню Победы. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.11 | «Расти красивым и сильным» - спортивная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.12 | «День работника леса» - праздничная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.13 | «Дары осени» - выставка для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.14 | «Какие наши годы» - концертно-игровая программа, посвященная Дню пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.15 | «Прекрасна ты, осенняя пора» - выставка (сад, огород). | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.16 | «Семья крепка корнями» - праздничная программа, посвященная Дню семьи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.17 | «Моя семья – мое богатство» - выставка для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.18 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.19 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.20 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | **Северо-Плетневское сельское поселение** | **ед** | **133** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** | **19** |
| 8.1 | «Рождественский сундучок» - выставка детских работ клубных формирований. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.2 | «В гостях у матушки Зимы» – русские народные забавы для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.3 | «Спорт велит здоровым быть» - конкурсная программа, посвященная Дню здоровья. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.4 | «Всем мужчинам посвящается» - концертная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.5 | «Широкая масленица» - уличное гуляние для пожилых и инвалидов. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.6 | «Рождественская сказка» - концертная игровая программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.7 | «Приходите в наш дом» - конкурсная программа, посвященная Дню семьи. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.8 | «Мой край и Родина едины» - уличное представление, посвященное Дню России. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.9 | «Вместе быть - такое счастье!» - конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню семьи и ее покровителям – благоверным князю Петру и княгине Февронии. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.10 | «Село, в котором ты живешь» - познавательная программа, посвященная Дню Тюменской области. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.11 | «Герб, флаг, гимн» - тематическая программа, посвященная государственным символам России. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.12 | «Тем, кто очень любит спорт» - конкурсная программа, посвященная Дню здоровья. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.13 | «С добрым сердцем» - выставка мастеров народного творчества, чествование мастеров-умельцев. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.14 | «Голос из прошлой истории» - тематическая программа, посвященная памяти жертв политических репрессий. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.15 | «Супер – семья» - конкурс для молодых семей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.16 | «Прекрасен мир любви и материнства» - тематическая программа, посвященная Дню матери. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.17 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.18 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.19 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | **Шипаковское сельское поселение** | **ед** | **84** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |
| 9.1 | «Веселая масленица» - игровая программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.2 | «Веселая лыжня» - день здоровья для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.3 | «Благой денек» - праздничная программа для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.4 | «Пасхальные забавы» - праздничная программа для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.5 | «Великий день» - торжественный митинг для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.6 | «Лидер» - спортивные состязания для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.7 | «Кладоискатели» - игровая программа для детей. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.8 | «Веселись село родное» - праздничная программа для жителей села. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.9 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.10 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.11 | «С песней веселее вместе» - праздничная программа для пожилых. | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.12 | Областные Дни Здоровья (Осенний, весенний) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | **Юргинское сельское поселение** | **ед** | **217** | **31** | **31** | **31** | **31** | **31** | **31** | **31** |
| 10.1 | Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отечества | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.2 | Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.3 | Многожанровый конкурс детского творчества «Наше будущее» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.4 | День призывника | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.5 | Праздник народной русской песни «Распахни Россия, в песне ширь души» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.6 | Конкурс исполнителей на народных инструментах «Серебряные струны» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.7 | Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.8 | Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.9 | Театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.10 | Праздничная программа, посвященная Дню России «Россия – Родина моя!» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.11 | Цикл мероприятии. Посвященных Дню пожилых людей | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.12 | Конкурс молодых исполнителей военно-патриотической песни «Димитриевская суббота» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.13 | Фестиваль творчества инвалидов «Будущее для всех» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.14 | Праздничный концерт, посвященный Дню матери | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.15 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.16 | Праздничный концерт, посвященный Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.17 | Серия игр на кубок Юргинского района по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.18 | Спартакиада Юргинского района по военно-прикладным видам спорта «Звезда победы» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.19 | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка, | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.20 | Районный конкурс «Суперсемья» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.21 | Туристический слет «Триумф» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.22 | Районная Спартакиада школьников «Старты Надежд» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.23 | Областные Дни Здоровья (осенние, весенние) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.24 | Военно-спортивная игра «Суворовский натиск» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.25 | Районная Паралимпийская Спартакиада | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.26 | Районные летние сельские спортивные игры (летние, зимние) | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.27 | Районная Спартакиада Трудовых коллективов | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.28 | Районный конкурс «мама, папа, я – спортивная семья» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.29 | Патриотическая акция «Вахта памяти» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.30 | Патриотическая акция «Мы – граждане России» | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.31 | Спартакиада оздоровительных лагерей | ед | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Всего по Муниципальному району** | **ед** | **1113** | **159** | **159** | **159** | **159** | **159** | **159** | **159** |

\*организационные мероприятия

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 59,04 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них по мероприятиям для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов 4522,26тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Тюменской области –2804,95тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 0,0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1717,31тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 14.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 14

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

**в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (млн. руб.)** | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | **2015** | | | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | | **2020** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |
| **1.** | **Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | | **Объем финансирования – всего,**  в том числе за счет средств: | **4522,26** | **4522,26** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **- федеральный бюджет** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **- региональный бюджет** | **2804,95** | **2804,95** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **- районный бюджет** |  |  | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **- бюджет МО** | **0** | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| **- внебюджетные источники** | **1717,31** | **1717,31** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 1.1 | **Агаракское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | 0 | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.2 | **Бушуевское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.3 | **Володинское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.4 | **Зоновское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.5 | **Лабинское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.6 | **Лесновское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.7 | **Новотаповское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.8 | **Североплетневское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.9 | **Шипаковское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 1.10 | **Юргинское** | **Объем финансирования – всего,**  **в том числе за счет средств:** | | **4522,26** | | **4522,26** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | |
| - федеральный бюджет | | **0** | | **0** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - региональный бюджет | | **2804,95** | | **2804,95** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - районный бюджет | | **0** | | **0** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| - внебюджетные средства | | **1717,31** | | **1717,31** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| **Строительство объектов социальной сферы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Установка модульных конструкций для учреждений здравохранения** | Объем финансирования | | **0** | | **0** | | 0 | | 13000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 2.1 | **Северо-Плетневское** | Плановый объем финансирования | | **0** | | **0** | | 0 | | 13000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

**Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

# Приложение №1

# к Постановлению Администрации Юргинского муниципального района от

# 31.12.2013г.№1478-п Об утверждении подпрограммы «Устойчивое развитие

# сельских территорий Юргинского муниципального района»

# Текс документа с дополнениями внесенными:

# Постановление Администрации Юргинского муниципального района от 25.08.2015г.№1044-п

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Юргинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | |
| **Организационно-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства \*** | | **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций**  **на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** |
| **физ. ед.** | **млн. руб** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |  |
| 1. | с.Бушуево | Общество с ограниченной отвественностью «Земля» | Отрасль растениеводства – производство зерновых культур | 1 тыс.тонн. | 20 млн. руб | Строительство животноводческого помещения. Закуп молочного стада КРС в количестве 200 голов, мясного стада КРС 200 голов. | 15 |
| 2. | с.Зоново | Мичуринская свиноводческая компания-предприятие интегратор | Отрасль животноводства | 3850 тыс.тонн. | 885,5 млн руб. | Строительство свинокомплекса  на 35 тыс. голов. | 1000 |
| 3. | Лабинское сельское поселение | ООО "Согласие" | Отрасль животноводства, растениеводства | 3,5 тыс.тонн. | 18 млн руб. | Реконструкция зерносушильного хозяйства и МТП. Разработка залежных земель на площади  2 тыс. га. | 10 |
| 4. | Юргинское с/п | ИП Швейн Т.И. | Переработка сельскохозяйственной продукции | 0,8 тыс.тонн. | 30 млн руб. | Строительство молочного цеха мощностью 3 тонны в сутки | 12 |
| 5. | с. Северо-Плетнево | ООО "АгроМ" | Переработка сельскохозяйственной продукции | 1,4 тыс.тонн. | 200 млн руб. | Строительство мясного цеха мощностью  5 тонн в сутки | 15 |

# Приложение №2

# к Постановлению Администрации Юргинского муниципального района от

# 31.12.2013г.№1478-п Об утверждении подпрограммы «Устойчивое развитие

# сельских территорий Юргинского муниципального района»

# Текс документа с дополнениями внесенными:

# Постановление Администрации Юргинского муниципального района от 24.12.2015г.№1459-п

**Показатели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Юргинского муниципального района Тюменской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципальной программы Юргинского муниципального района «Основные направления развития агропромышленного комплекса»**

**на 2014-2017 годы**

| **Наименование показателя** | **2013 год, факт** | **2014 год, факт** | **2015 год, оценка** | **Планируемый период** | | | | | **Ответственный за предоставление значений показателя структурное подразделение Администрации Юргинского муниципального района** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| Численность сельского населения (на начало года), тыс. человек | 11,8 | 11,7 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | Отдел экономики |
| Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения, лет | 67,45 | 68,05 | 71,74 | 72,16 | 72,53 | 72,88 | 73,20 | 73,51 | Отдел экономики |
| Миграционный прирост сельского населения, тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел экономики |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к пред. году, % |  |  | 102,1 | 102,2 | 102,1 | 101,5 | 101,4 | 101,4 | Отдел сельского хозяйства |
| Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства, % | 6,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел сельского хозяйства |
| Темп роста выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, % | 0 | 0 | 0 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | Отдел сельского хозяйства |
| Уровень занятости сельского населения, % | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | Отдел экономики |
| Отношение заработной платы в сельском хозяйстве к среднему значению по экономике района, % | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | Отдел экономики |
| Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских городских домохозяйств, % | 67,7 | 59,5 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Отдел сельского хозяйства |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в сельских населенных пунктах, кв. м. на человека | 21,3 | 21,2 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, % | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, ед. (установка модульных конструкций для учреждений здравоохранения, ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Департамент здравоохранения Тюменской области |
| Удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, % | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | Отдел культуры |
| Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 32,9 | 33,1 | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | Отдел спорта и молодежной политике |
| Доля сельских домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с домашнего компьютера, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Департамент информатизации Тюменской области |
| Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог, % | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Обеспеченность ветеринарных лечебниц, участков и пунктов, находящихся в ведении органов исполнительной власти Тюменской области, уполномоченных в области ветеринарии, стационарными помещениями, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление ветеринарии Тюменской области |